## Blad1
Planning
| Datum | Activiteit |  | Omschrijving | Resultaten / mijlpalen
| 2012-04-24 | Ma |  | Maken van een analyse door middel van | Presentatie / verslag over onze afwegingen
| t/m |  |  | een funtieomschrijving en usecases
| 2012-04-27 | Di | Vergadering met tutor 9:30
Een afweging maken welke
|  | Wo |  | omgeving(en) we gaan gebruiken
|  | Do | Overleg opdrachtgever 14:00
|  |  | Start uitwerken apps | Start maken algemene deel van de apps
|  | Vr |  | (hun overeenkomsten als "framework")
| 2012-04-30 |  | Meivakantie | JavaScript leren en mogelijk verder werken aan het project zodat we een mooie voorsprong
| t/m |  |  | kunnnen maken
2012-05-04
| 2012-05-07 | Ma |  | Afronden "framework" van alle apps | Ontwerp uitgewerkt van de apps in hoofdlijnen
t/m
| 2012-05-11 | Di | Vergadering met tutor 9:30 |  | Een "lege" app
Wo
Afronden "framework"
|  | Do | Begin afzonderlijke apps
Begin uitwerken afzonderlijke apps
Vr
| 2012-05-14 | Ma |  | Verder met het uitwerken van de | Halve uitwerking van de afzonderlijke apps
| t/m |  |  | afzonderlijke apps
| 2012-05-18 | Di | Vergadering met tutor 9:30
Wo
|  | Do | Hemelvaart (vrij)
Vr
| 2012-05-21 | Ma |  | Afronden van de afzonderlijke apps | Beta versie van de apps
t/m
| 2012-05-25 | Di | Vergadering met tutor 9:30
|  | Wo | Afronden afzonderlijke apps
|  | Do | Start uitgebreid testen | Begin uitgebreid testen van alle apps
|  |  | + debuggen | Gevonden fouten uitzoeken en oplossen | Eind van deze week:
|  | Vr |  |  | Laatste beta versie van de apps
| 2012-05-28 | Ma | Tweede pinksterdag | Uitloop week
t/m
| 2012-06-01 | Di | Vergadering met tutor 9:30
Wo
Do
Vr
| 2012-06-04 | Ma | Apps af | Inleveren apps | Alle apps uitgewerkt naar de wensen van de
| t/m |  |  |  | opdrachtgevers
| 8-6-2-12 | Di | Vergadering met tutor 9:30
Wo
Do
Vr
| 2012-06-11 | Tijd om alles nogmaals goed te testen
en verder