## Blad1
Logboek projectgroep
Datum | Taken
2012-04-17 | Gesprek met de opdrachtgever en tutor
2012-04-17 | Brainstormen over hoe we het gaan aanpakken + mail opstellen voor opdrachtgever
2012-04-18 | Mockup gemaakt + uitvogelen hoe Appcelerator precies werkt
2012-04-19 | Gesprek met de opdrachtgever over de precieze opdracht
2012-04-19 | Gesprek met de tutor
2012-04-20 | Usecases en functieomschrijven gemaakt + Mockups voor de Bruggen/aanlegplaatsen app
2012-04-23 | Na het gebruiken van phonegap zijn we toch weer bij Appcelerator uitgekomen en hebben we het programma werkend gekregen
2012-04-24 | Gesprek met de tutor
2012-04-24 | Voorbereiden voor gesprek met opdrachtgever
2012-04-25 | Het rapport maken voor de presentatie
2012-04-25 | Puntjes op de ï zetten voor het gesprek met de opdrachtgever
2012-04-26 | Gesprek met de opdrachtgever
2012-04-26 | Presentatie over ons rapport
2012-04-27 | Punten van de vergadering met de opdrachtgever op een rijtje gezet
2012-04-27 | Begin gemaakt met de Main app
2012-05-07 | Gesprek met de opdrachtgever
2012-05-07 | Aan de Main app gewerkt
2012-05-08 | Gesprek met de tutor
2012-05-08 | De Main App verder uitgewerkt: de settings + de map
2012-05-09 | Verder gewerkt aan de Main App: Lijst toegevoegd + data aangemaakt + settingspagina geoptimaliseerd
2012-05-10 | Aan de Main app gewerkt: Map, lijst en settings geoptimaliseerd + data verwerken nu vanaf gml
2012-05-11 | Gesprek met de opdrachtgever